Zasedání Zastupitelstva města Dubí

Dne:								Bod programu / č. materiálu:
	26.6.2024
	
	4 / TO 30/24 



Věc:
	[bookmark: _Hlk169074284]Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo pro akci „Vybudování kanalizace vč. opravy komunikace v ul. Pod Lesem, Mstišov“.



Důvod předložení:
	Schválení uzavření dodatku č.1 ke SoD



Nárok na rozpočet města Dubí:
	1.268.155,49 Kč vč. DPH



Zpracoval:							Předkládá:
	Zdeňka Mrvová
TO
	
	Ing. Lukáš Panchartek
Vedoucí TO



Konzultováno:						Projednáno v Radě města Dubí:
	

	
	usnesení číslo: 

	
	
	dne:

	hlasování

	
	
	
	pro



	proti



	zdržel se





Předáno OVV - sekretariát:					Expedováno:
	13.6.2024
	
	



Přílohy:
	 Dodatek č.1



Návrh na usnesení:
	Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje  
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo pro akci „Vybudování kanalizace vč. opravy komunikace v ul. Pod Lesem, Mstišov“. 



Důvodová zpráva:
	Technický odbor předkládá zastupitelstvu města dodatek č.1 ke smlouvě o dílo pro akci „Vybudování kanalizace vč. opravy komunikace v ul. Pod Lesem, Mstišov“. 
[bookmark: _Hlk125831088][bookmark: _Hlk39417497]V průběhu provádění díla došlo ke skutečnostem, které nebyly v projektové dokumentaci „Mstišov – Pod Lesem, dostavba kanalizace“ - zpracovatel Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Ing. Helena Chmelová, ČKAIT 0400927 pod zakázkovým číslem 4037/3,4 a „Mstišov - Pod lesem, dostavba kanalizace - dodatek“-  zpracovatel Ing. Jiří Koubek, Petr Weiner, ČKAIT 0400925 a „Rekonstrukce povrchů v ul. Pod lesem – Mstišov“ - zpracovatel Ing. Michal Urbanský, ČKAIT 0401855, pod zakázkovým číslem 25/2015, uvedeny a očekávány. Jedná se o změny hloubky uložení potrubí a z toho plynoucí změna navržených kanalizačních šachet, a to na základě kolize trasy navržené kanalizace se stávajícími rozvody vody a plynu.




