**popis spolupráce v oblasti sociálního začleňování**

|  |  |
| --- | --- |
| Územní celek | Dubí |
| Sídlo | Ruská 264, 417 01 Dubí 1 |
| IČ | 00266281 |
| Pověřený zástupce pro sociální začleňování | Ing. Petr Pípal, starosta |
| Manažer sociálního začleňování | Bc. Marie Račkovičová, projektový manažer |
| Vedoucí regionálního pracoviště (ASZ) | Bc. Michal Kratochvil |
| Metodik sociálního začleňování | Mgr. Kamila Zinčenková |
| Lokální konzultant | Mgr. Václav Nikl |

|  |
| --- |
| Územní celek se v průběhu platnosti popisu spolupráce podílí na dosahování povinných výstupů projektu Systémové zajištění sociálního začleňování, reg. č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15\_030/0000605, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost, a to až do doby ukončení realizace tohoto projektu, a zavazuje se k podpoře plnění povinných indikátorů projektu formou uvolnění vybraných pracovníků pro účast na vzdělávacích aktivitách v tematických oblastech sociálního začleňování v celkovém rozsahu 40 hodin (z nichž může být max. 20 hodin dosaženo distanční formou). |

**Doba platnosti**

|  |
| --- |
| 2021-2026 (5 let)  ASZ je realizátorem projektu Systémové zajištění sociálního začleňování[[1]](#footnote-2) a rozsah podpory, který stanovuje popis spolupráce, je garantován po dobu realizace tohoto projektu. |

**Obsahové zaměření spolupráce (tematické oblasti spolupráce)**

|  |
| --- |
| * Zaměstnanost (propojení místních aktérů a realizace aktivit podporující zaměstnanost a zaměstnatelnost) * Sociální služby, sociální práce v oblasti sociálního začleňování (podpora terénní sociální práce, podpora ohrožených skupin obyvatel, podpora osob s duševním onemocněním) * Dluhová problematika (podpora dluhového poradenství v lokalitě, osvětové aktivity) * Bezpečnost, sousedské vztahy a prevence kriminality (asistenti prevence kriminality, práce s pocitem bezpečí občanů, domovníci) * Bydlení (podpora dostupného bydlení pro cílovou skupinu KPSV+, včetně infrastruktury bydlení) * Komunitní sociální práce (podpora realizace projektu) * Další podle aktuálních potřeb města. * Podpora projektů města v rámci i mimo rámec koordinovaného přístupu v operačních programech pro období 2021+   Realizace opatření je závislá na možnostech místních aktérů, města Dubí a budoucích výzvách ESF+, případně dalších finančních zdrojích.  Pro podrobnosti ohledně stavu lokality viz Factsheet indexu sociálního vyloučení 2021 (Příloha PSZ).  Pro podrobnosti ohledně stavu sociálních služeb a aktuálních kapacit viz dokument Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2021 dostupný na <https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1751908>. |

**Struktura, kompetence a složení lokálního partnerství, další zvolené participační aktivity**

|  |
| --- |
| Lokální partnerství je základní platformou pro spolupráci mezi ASZ, zástupci města a místními aktéry, zřízenou starostou města Dubí.  Ohledně struktury, kompetencí a složení lokálního partnerství, viz Statut Lokálního partnerství. |

**Specifikace plánu sociálního začleňování**

|  |
| --- |
| V rámci spolupráce vznikne:   * Plán sociálního začleňování 2022-2026 (dále také „PSZ“)   Obsahově bude materiál Plánu zaměřen komplexně na všechny dotčené oblasti sociálního začleňování.  Realizátoři plánu jsou členové lokálního partnerství.  Cílovou skupinou plánu jsou obyvatelé města Dubí, kteří jsou sociálně vyloučení, či sociálním vyloučením ohrožení.  PSZ je v souladu s dokumentem města *Strategický plán rozvoje města Dubí (2009-2023)[[2]](#footnote-3)*, zejména v bodech:   * Kritická oblast č. 1 – Klidné občanské soužití * Kritická oblast č. 2 – Urbanismus a rozvoj bydlení * Kritická oblast č. 3 – Volný čas, kultura a turistika   PSZ doplňuje *Strategický plán rozvoje města* v kontextu sociálního začleňování a prevence vyloučení.  Materiál PSZ je v souladu s národními zastřešujícími dokumenty - [Strategie sociálního začleňování 2021−2030](https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/Strategie+soci%C3%A1ln%C3%ADho+za%C4%8Dle%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+2021-2030.pdf/fdf1647d-ebf7-efe3-e797-efcf865cb171) (MPSV), [Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů na období 2021 – 2030](https://drive.google.com/file/d/1zMdbi678_8lXdyZkmdBjVLy5TZB4lPCx/view?usp=sharing) (ÚV ČR). |

**Předpokládaná opatření realizované za podpory finančních prostředků ESIF v rámci KPSV 2021+**

|  |
| --- |
| * Projekty podporující zaměstnatelnost osob sociálně vyloučených, či sociálním vyloučením ohrožených * Řešení dluhové problematiky a osvětové aktivity na dluhovou problematiku * Bydlení – oblast dostupného bydlení pro cílovou skupinu KPSV+, včetně infrastruktury do bydlení) * Podpora terénní sociální práce * Asistenti prevence kriminality, domovníci   A jiné dle potřeb a závěrů lokálního partnerství |

**Stanovisko lokálního partnerství (případně jeho předpokládaných členů), datum projednání**

|  |
| --- |
| Lokální partnerství dostalo dokument k vyjádření od 10. 11. do 22. 11. V tomto období se 8 členů lokálního partnerství vyjádřilo jako „Souhlasím“, z toho 3 členové měli dotazy a připomínky, které byly vypořádány. Ostatní se nevyjádřili.  Souhrnné stanovisko LP je – „Souhlasím“. |

**Postup spolupráce v rámci období popisu spolupráce**

| Činnost | Specifikace činnosti a fáze procesu strategického plánování | Výstup | Odpovědnost ASZ | Odpovědnost územního celku | Termín dokončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBDOBÍ PROSINEC 2021 – PROSINEC 2026** | | | | | |
| Popis spolupráce – vyhodnocení a revize | Vyhodnocení naplňování popisu spolupráce (plnění vymezených aktivit, plnění harmonogramu)  Vyhodnocení vhodnosti zvoleného postupu a případně návrhy revize popisu spolupráce | Záznamy z jednání  Prezenční listiny  Zpráva o plnění popisu spolupráce (1x ročně) | Součinnost | Organizační zajištění  Předložení zprávy zastupitelstvu | Periodicky, 2x ročně jednání konzultanta ASZ a manažerky SZ  Periodicky, projednání LP 1x ročně  Periodicky, zpráva 1x ročně, předložena zastupitelstvu obce na vědomí |
| Revize Popisu spolupráce | Záznam z jednání  Prezenční listina  Revize Popisu spolupráce | Součinnost  Zajištění schvalovacích procesů na úrovní Agentury | Organizační zajištění  Zajištění schvalovacích procesů na úrovni obce | Duben 2022 |
| Setkávání lokálního partnerství včetně činnosti a setkání jeho složek – pracovních skupin | Příprava Plánu sociálního začleňování (dále PSZ), realizace pracovních skupin, síťování, přenos odborných informací, podpora implementace a evaluační fáze strategického plánování | Záznamy z jednání  Prezenční listiny | Součinnost  Odborné zajištění | Organizační zajištění | Periodicky, minimálně 4x ročně |
| Plán sociálního začleňování | Příprava podkladů pro PSZ – analytické práce (mapování potřeb, prioritizace problémů, nastavení cílů PSZ), formulace strategie, nastavení implementace (činnost tematických pracovních skupin) | Podklady pro PSZ | Realizace  Odborné zajištění | Organizační zajištění  Součinnost | Listopad-prosinec 2021 |
| Sestavení PSZ | Zpracovaný dokument PSZ | Realizace  Odborná podpora, konzultace  Zajištění schvalovacích procesů na úrovni Agentury | Součinnost  Zajištění schvalovacích procesů na úrovní obce | leden 2022 |
| Vyhodnocení PSZ (včetně monitoringu projektů). | Záznamy z jednání  Prezenční listiny  Zpráva o plnění PSZ | Součinnost | Realizace | Periodicky, 2x ročně jednání konzultanta ASZ a manažerky SZ  Periodicky, projednání lokálním partnerstvím 1x ročně  Periodicky, zpráva 1x ročně, předložena zastupitelstvu na vědomí |
| Tematický akční plán města Dubí pro oblast možností práce s komunitou v místní části Pozorka  Pro období: 12/2019-12/2022 | Podpora implementace projektu Podpora komunitní sociální práce ve městě Dubí | Záznamy z jednání  Prezenční listiny | Odborná podpora, konzultace | Organizační zajištění  Součinnost | Periodicky 1 x ročně do konce projektu |
| Vyhodnocení projektu Podpora komunitní sociální práce ve městě Dubí | Záznamy z jednání  Prezenční listiny  Evaluační zpráva | Součinnost | Realizace | S koncem projektu |
| Veřejné setkání | Uspořádání jednoho veřejného setkání | Fotografie  Zpráva z realizace | Realizace | Organizační zajištění  Součinnost | 2021, nebo 2022 |
| Monitorování potřebnosti a případné zajištění stabilního stravování pro děti v hmotné nouzi navštěvující MŠ a ZŠ v Dubí | Monitoring potřebnosti  Zajištění financování  Vyhodnocení | Záznamy z jednání  Prezenční listiny | Součinnost | Organizační zajištění  Součinnost | 3 setkání v letech 2021-2023 |
| Odborné poradenství OPZ 2020 ESIF | Podpora implementace opatření realizovanými projekty | Poradenství | Konzultace realizovaných projektů | Zadání poptávky  Organizační zajištění | Projekty v realizaci z výzev KPSVL 26,42,52 OPZ 2014-2020 |
| Odborné poradenství – individuální i skupinové (dle tematických oblastí spolupráce včetně realizace odborných platforem a vzdělávacích akcí) | Odborná podpora, realizace vzdělávacích akcí dle identifikovaných potřeb v PSZ, individuální podpora konkrétním aktérům pro zvýšení kvality a efektivity poskytovaných činností | Záznamy z poradenství  Prezenční listiny  Certifikáty a osvědčení | Odborné zajištění  Nabídka | Organizační zajištění  Zadání poptávky | Průběžně 2021 – 2026 |
| Výzkumná činnost | Odborná realizace výzkumné činnosti dle konkrétních identifikovaných potřeb v rámci PSZ | Výzkumná zpráva | Realizace  Odborné zajištění | Organizační zajištění  Součinnost | 1x výzkum do 2026 |

V rámci výše uvedených činností bude kladen důraz na propojování aktérů a aktivit v oblastech sociálního začleňování a inkluzivního vzdělávání.

Datum schválení popisu spolupráce územním celkem:

Číslo usnesení:

V dne V dne

Jméno, funkce a podpis zástupce územního celku Jméno a podpis ředitele ASZ

1. Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0./0.0/15\_030/0000605. [↑](#footnote-ref-2)
2. Viz https://www.mesto-dubi.cz/mesto-dubi/rozvoj-a-investice/strategicky-plan. [↑](#footnote-ref-3)