Zasedání Zastupitelstva města Dubí

Dne:								Bod programu / č. materiálu:

| 26.1.2022 |  | 4 / TO 1/22 |
| --- | --- | --- |

Věc:

Dodatek č.1 SoD č. 53/2021 - „Dubí – rekonstrukce chodníku v ul. Ruská“

Důvod předložení:

Úprava změny termínu dokončení díla, vícepráce

Nárok na rozpočet města Dubí:

335.363,73 Kč vč. DPH

Zpracoval:							Předkládá:

| Zdeňka Mrvová TO |  | Ing. Lukáš Panchartek Vedoucí TO |
| --- | --- | --- |

Konzultováno:						Projednáno v Radě města Dubí:

|  |  | usnesení číslo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | dne: | hlasování |
|  |  |  | pro | proti | zdržel se |

Předáno OVV - sekretariát:					Expedováno:

| 14.1.2022 |  |  |
| --- | --- | --- |

Přílohy:

Dodatek č.1 SoD č. 53/2021

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Dubí po projednání schvaluje uzavření dodatku č.1 SoD č. 53/2021 – „Dubí – rekonstrukce chodníku v ul. Ruská“.

Důvodová zpráva:

ZM dne 31.3.2021, usn.č. 461/18/2021 schválilo výsledek výběrového řízení na akci „Dubí – rekonstrukce chodníku v ul. Ruská“. SoD č. 53/2021 byla uzavřena se zhotovitelem f. TELKONT s.r.o. za 10.199.090,22 vč. DPH. Dle projektové dokumentace měly být provedeny čtyři protlaky pod komunikací I/8 pro protažení kabelů pro nasvětlení nových přechodů. Vzhledem ke skutečnosti, že se tři protlaky nepodařilo provést, je nutné kabely VO vést překopem (3x) komunikace. Z tohoto důvodu byl zhotovitelem předložen změnový list k provedení víceprací ve výši 335.363,73 Kč vč. DPH. Projektanti provedli změnu projektu, která byla předložena vlastníkovi komunikace I/8 – ŘSD, který provedení překopů odsouhlasil. Dále je dodatkem č.1 řešen termín dokončení akce, protože Společnost GasNet s.r.o. vydala zhotoviteli dne 12. 5. 2021 (5002365867) nesouhlasné stanovisko k provádění stavby dle předložené projektové dokumentace. Souhlasné stanovisko vydala společnost GasNet s.r.o. až dne 27. 7. 2021 (5002418949), proto bylo možno provádět stavební práce až po termínu 27. 7. 2021. V průběhu provádění Díla došlo ke skutečnostem, které nebyly v projektové dokumentaci pro provádění stavby „Dubí - Rekonstrukce chodníku v ulici Ruská“ uvedeny a očekávány. Jedná se o nemožnost provedení tří protlaků při provádění VO pod komunikacemi s nutností jejich náhrady provedením překopů komunikací uvedené ve Změnovém listu č. 1. Výše uvedené skutečnosti mají za následek potřebu změny termínu realizace díla z důvodu realizace změny stavebních prací, dále nutnosti zajištění souhlasného stanoviska společnosti GasNet s.r.o. k provádění stavby, a dále zákazu provádění takových stavebních prací v období zimní údržby, kterými je prováděn zásah do silničního tělesa, nebo jsou prováděné v jeho bezprostřední blízkosti - s ohledem na požadavek správce komunikace ŘSD ČR na přerušení stavebních prací v období 4. 12. 2021 – 31. 3. 2022. Z tohoto důvodu je termín pro dokončení díla stanoven do 2.6.2022 s ohledem na dodržení původně stanovené lhůty pro provedení díla ve SoD č. 53/2021, který činil 28 týdnů.