_________________________________________________________________________________

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 30. 4. 2021 na zhotovení díla

Dubí - Rekonstrukce chodníku v ulici Ruská

č. Smlouvy u objednatele: 53/2021

č. Smlouvy u zhotovitele: 21Sml010

__________________________________________________________________________________

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

# ObjednatelEM:

# Město Dubí

# Se sídlem: Ruská 264/128, 417 01 Dubí

# IČ: 00266281

# bankovní spojení: číslo účtu: 19-1060455319/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petr Pípal, starosta města

dále také jen jako „objednatel“ na straně jedné

a

- ZHOTOVITELEM:

TELKONT s.r.o.

se sídlem U Pivovaru 136, 415 01 Teplice

IČO: 25467069

DIČ: CZ25467069

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 19503

bankovní spojení: č.ú.: 27-4830360257/0100 vedený u KB Teplice a.s.,

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Vovčička, jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických: Ing. Miloš Veselý

dále také jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

(objednatel a zhotovitel jsou společně dále označeni také jen jako „smluvní strany“ nebo „účastníci“)

Vzhledem k tomu, že:

- Společnost GasNet s.r.o. vydala dne 12. 5. 2021 (5002365867) nesouhlasné stanovisko k provádění stavby dle předložené projektové dokumentace, společnost GasNet s.r.o. vydala dne 27. 7. 2021 (5002418949) souhlasné stanovisko k provádění stavby dle předložené projektové dokumentace, bylo možno provádět stavební práce až po termínu 27. 7. 2021.

- V průběhu provádění Díla došlo ke skutečnostem, které nebyly v projektové dokumentaci pro provádění stavby „Dubí - Rekonstrukce chodníku v ulici Ruská“ č. zak. 020/16, AZ Consult, s.r.o., Klíšská 12, Ústí nad Labem, Daniela Dariusová, Dis. ČKAIT-0402132, Ing. Vlastimil Brabec; ČKAIT – 0400597, uvedeny a očekávány. Jedná se o nemožnost provedení tří protlaků při provádění VO pod komunikacemi s nutností jejich náhrady provedením překopů komunikací uvedené ve Změnovém listu č. 1.

- Zadání této změny stavebních prací zhotoviteli je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“):

ve smyslu § 222 odst. 4 zákona, prováděné změny při stavebních prací zaměřených na náhradu provedení protlaků komunikace překopy, kdy hodnota změněny stavebních prací je nižší než 15 % (činí 4,11 %) původní ceny díla;

- Výše uvedené skutečnosti mají za následek potřebu změny termínu realizace díla z důvodu realizace změny stavebních prací, dále nutnosti zajištění souhlasného stanoviska společnosti GasNet s.r.o. k provádění stavby, a dále zákazu provádění takových stavebních prací v období zimní údržby, kterými je prováděn zásah do silničního tělesa, nebo jsou prováděné v jeho bezprostřední blízkosti.

uzavírají objednatel a zhotovitel společně tento

##### DODATEK č. 1:

I. 	Předmět dodatku

  - Smluvní strany se s ohledem na provedení změny prací charakteru víceprací a méněprací dohodly, v souladu s odst. 2.11. a 5.4. Smlouvy na odpovídající úpravě změny ceny Díla. Smluvní strany se dále dohodly, že se v Článku V. Smlouvy mění odstavce č. 5.1. takto:

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH			8 706 160,29 Kč

DPH 21 % ve výši 		1 828 293,66 Kč

Celková cena včetně DPH       10 534 453,95 Kč

V ceně uvedené výše jsou zahrnuty změny (vícepráce 311 852,11 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 34 692,00 Kč bez DPH), celkové navýšení ceny za dílo vyplývající z tohoto dodatku je ve výši 277 160,11 Kč bez DPH, tj. 3,29 % původní ceny za dílo.

Tato cena byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

  - Smluvní strany se dohodly na odpovídající úpravě změny termínu dokončení Díla s ohledem na nemožnost provádění stavby v období zajištění souhlasného stanoviska společnosti GasNet s.r.o. k provádění stavby a dále s ohledem na požadavek správce komunikace ŘSD ČR na přerušení stavebních prací v období 4. 12. 2021 – 31. 3. 2022. Smluvní strany se dohodly, v souladu s odst. 3.1.3. a 3.1.5. Smlouvy, že se o tuto dobu prodlouží termín dokončení a předání díla a v článku III. Smlouvy mění odstavec č. 3.1. takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo, tak jak je specifikováno touto smlouvou, řádně provést, tj. dokončit a předat bez vad a nedodělků objednateli, nejpozději do 2. 6. 2022.

# II.	Závěrečná ustanovení

2.1.	Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.

2.1.	Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek je uzavřen elektronicky, v souladu s ust. § 211 odst. 3 zákona, dále byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

2.3.	Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.

2.3.	Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

V Dubí, dne ……………… 				   V Teplicích, dne ………………

za objednatele	                                                                           za zhotovitele

město Dubí		                                                                            TELKONT s.r.o.

….……………….………………..			      ………………………………….

Ing. Petr Pípal, starosta města                                       Ing. Tomáš Vovčička, jednatel společnosti