Zasedání Zastupitelstva města Dubí

Dne:								Bod programu / č. materiálu:

| 14.9.2022 |  | 4 / TO 50/22 |
| --- | --- | --- |

Věc:

Uzavření dodatku č.1 SoD č. 252/2022 - „Oprava fasády a střechy včetně nového hromosvodu budovy KaSS v Dubí 3, Sadová ul.192“

Důvod předložení:

Prodloužení termínu pro dokončení díla, vícepráce

Nárok na rozpočet města Dubí:

552.669,10 Kč vč. DPH

Zpracoval:							Předkládá:

| Zdeňka Mrvová TO |  | Ing. Lukáš Panchartek Vedoucí TO |
| --- | --- | --- |

Konzultováno:						Projednáno v Radě města Dubí:

|  |  | usnesení číslo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | dne: | hlasování |
|  |  |  | pro | proti | zdržel se |

Předáno OVV - sekretariát:					Expedováno:

| 31.8.2022 |  |  |
| --- | --- | --- |

Přílohy:

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Dubí po projednání schvaluje uzavření dodatku č.1 SoD č. 252/2022 – „Oprava fasády a střechy včetně nového hromosvodu budovy KaSS v Dubí 3, Sadová ul.192“.

Důvodová zpráva:

ZM dne 22.6.2022, usn.č. 695/28/2022 schválilo výsledek výběrového řízení na akci „Oprava fasády a střechy včetně nového hromosvodu budovy KaSS v Dubí 3, Sadová ul.192“. SoD č. 252/2022 byla uzavřena se zhotovitelem f. ALPIN MONT SERVIS s.r.o. za 7.078.020,- Kč vč. DPH. Při rekonstrukci povrchu střechy bylo zjištěno uhnilé zhlaví 5ti kusů vazníků, tzn. že nad rámec PD musí být provedena rekonstrukce střechy o rozměru cca 8,5m x 18,6m. Dle návrhu TDI dojde k osazení příložek 2xU200 dl. 2 m na 1 ks vazníku, vyrovnání fošnami a impregnační nátěr. Dále při opravě komínů byl u jednoho z nich zjištěn prasklý dřík, po konzultaci s kominíkem je nutno vyzdít nový komín v. 4,6 m, vyčistit patu komína a doplnit provizorní vstup v 1.PP. U oken nad pultovými střechami je nutno vyměnit parapety – pod stávající není možné zatáhnout izolaci střechy. Všechny tyto práce byly projednány s projektantem a TDI, u střechy i se statikem přímo na místě stavby a jejich cena činí 456.751,32 Kč bez DPH, tzn.552.669,10 Kč s DPH. Výše uvedené skutečnosti mají za následek potřebu prodloužení termínu provedení díla z důvodu realizace víceprací - původní termín dokončení je 25.11.2022, který by byl prodloužen o cca 2 týdny, tj. do 12.12.2022.