Zasedání Zastupitelstva města Dubí

Dne:								Bod programu / č. materiálu:

| 12.12.2022 |  | 4 / TO 73/22 |
| --- | --- | --- |

Věc:

Uzavření dodatku č.2 SoD č. 252/2022 - „Oprava fasády a střechy včetně nového hromosvodu budovy KaSS v Dubí 3, Sadová ul.192“

Důvod předložení:

Prodloužení termínu pro dokončení díla, méněpráce

Nárok na rozpočet města Dubí:

0,-

Zpracoval:							Předkládá:

| Zdeňka Mrvová TO |  | Ing. Lukáš Panchartek Vedoucí TO |
| --- | --- | --- |

Konzultováno:						Projednáno v Radě města Dubí:

|  |  | usnesení číslo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | dne: | hlasování |
|  |  |  | pro | proti | zdržel se |

Předáno OVV - sekretariát:					Expedováno:

| 1.12.2022 |  |  |
| --- | --- | --- |

Přílohy:

Žádost, změnový list č.2

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Dubí po projednání schvaluje uzavření dodatku č.2 SoD č. 252/2022 – „Oprava fasády a střechy včetně nového hromosvodu budovy KaSS v Dubí 3, Sadová ul.192“, kterým je prodloužen termín dokončení do 30.4.2023 a snížena cena díla o 335.250,66 Kč vč. DPH za méněpráce.

Důvodová zpráva:

ZM dne 22.6.2022, usn.č. 695/28/2022 schválilo výsledek výběrového řízení na akci „Oprava fasády a střechy včetně nového hromosvodu budovy KaSS v Dubí 3, Sadová ul.192“. SoD č. 252/2022 byla uzavřena se zhotovitelem f. ALPIN MONT SERVIS s.r.o. za 7.078.020,- Kč vč. DPH. Dne 14.9.2022 Zastupitelstvo města schválilo uzavření dodatku č.1 ke SoD z níže uvedeného důvodu: při rekonstrukci povrchu střechy bylo zjištěno uhnilé zhlaví 5ti kusů vazníků, tzn. že nad rámec PD musela být provedena rekonstrukce střechy o rozměru cca 8,5m x 18,6m. Dle návrhu TDI došlo k osazení příložek 2xU200 dl. 2 m na 1 ks vazníku, vyrovnání fošnami a impregnační nátěr. Dále při opravě komínů byl u jednoho z nich zjištěn prasklý dřík, po konzultaci s kominíkem bylo nutno vyzdít nový komín v. 4,6 m, vyčistit patu komína a doplnit provizorní vstup v 1.PP. U oken nad pultovými střechami bylo nutno vyměnit parapety – pod stávající nebylo možné zatáhnout izolaci střechy. Všechny tyto práce byly projednány s projektantem a TDI, u střechy i se statikem přímo na místě stavby a jejich cena činí 456.751,32 Kč bez DPH, tzn.552.669,10 Kč s DPH - na tuto částku (vícepráce) byl podepsán dodatek č.1 DoD. Nyní předložil zhotovitel – f. ALPIN MONT SERVIS s.r.o. žádost o prodloužení termínu plnění díla do 30.4.2023 (termín dokončení díla dle SoD je do 12.12.2022) z důvodu nevhodných klimatických podmínek a dodržení technologického postupu pro natažení marmolitu na sokl objektu. Dále předložil zhotovitel seznam méněprací ve výši 335.250,66 Kč vč. DPH, o které bude snížena cena díla.